## Sheet1
泰康保险集团数据信息中心 核心项目二期阶段验收报告
项目背景介绍
CCS自核规则开发，初审立案环节模块优化，
项目实施进度
阶段名称 |  | 起止日期
开发阶段 |  | 20201117—20201231
系统交付及验收情况
序号 | 功能模块 | 验收内容 | 工作量（人月） | 验收结果
1 | 熟悉项目 | 貔貅系统报表系统业务熟悉，了解数据含义和数据来源 | 0.25 | 已上线
2 | 健康险貔貅系统流失分析优化成功 | 流失分析页面加载时间平均再35秒左右，调整逻辑，减少不必要查询，优化后时间在8秒左右 | 0.28 | 已上线
3 | 健康险貔貅系统-续期分析、续保分析模块添加 | 需求评审；业务对接，核心、大数据等核心部门数据对接；新模块后台接口编写完成 | 0.3 | 已上线
4 | 健康险貔貅系统-大数据续保数据同步任务 | 编写定时脚本，导入数据只貔貅数据库；对接大数据，确定推送方式、推送文件格式 | 0.25 | 已上线
4 | 活动系统-保障卡需求（身份证后六位验证） | 貔貅系统对保单身份证数据解密保存身份证后六位用于校验用户是否存在保单接口 | 0.25 | 已上线
5 | 活动系统-投保断点记录 | 记录用户浏览、支付、支付成功的信息记录；发送网点记录有意向客户；支付连接超时发送短信重新去支付 | 0.3 | 已上线
1.63
验收结论
总体意见
审批
甲方项目经理
年 月 日
甲方处经理
年 月 日